## Sheet1
Module | Milestone | Planned Date | Actual Date
Design | Concept Freeze | 2026-04-01 | 2026-04-01
Design | Design Freeze | 2026-04-05 | 2026-04-03
Build | PP1 Build | 2026-04-10 | 2026-04-12
Build | PP2 Build | 2026-04-15 | 2026-04-25
Validation | Durability Test | 2026-04-20
Validation | Safety Test | 2026-04-22
SOP | SOP Release | 2026-05-01 | 2026-05-10
SOP | Market Launch | 2026-05-15 | 2026-05-15