## Sheet1
Module | Milestone | Planned Date | Actual Date
Design | Design Freeze | 2026-04-01 | 2026-04-01
Build | PP1 Build | 2026-04-05 | 2026-04-07
Build | PP2 Build | 2026-04-10 | 2026-04-15
Validation | Durability Test | 2026-04-20 | 2026-04-18
Validation | Safety Test | 2026-04-25 | 2026-05-01
SOP | SOP Release | 2026-05-10