## Sheet1
[7 empty] | Proto MRD |  |  | QS |  |  | VOB |  |  | Tooled up MRD
S.No | System | Part Number | Part Description | Part Category | Commodity | Development Engineer | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status
1 | CCV | F8S01422 | Crankcase | HIHR | Casting | Ajay | 2026-05-14 |  | Pending | 2026-07-13 |  | Pending | 2026-08-27 |  | Pending | 2026-10-26 |  | Pending
2 | Intake | F8S01522 | Intake Manifold | MIMR | Al Casting | Guru | 2026-04-29 |  | Pending | 2026-06-28 |  | Pending | 2026-08-12 |  | Pending | 2026-10-11 |  | Pending
3 | Exhaust | F8S01533 | Exhaust Manifold | LILR | Casting | Ajay | 2026-04-29 |  | Pending | 2026-06-28 |  | Pending | 2026-08-12 |  | Pending | 2026-10-11 |  | Pending
4 | Exhaust | F8S01544 | Turbocharger | MIMR | Proprietary | Santhosh | 2026-05-30 |  | Pending | 2026-07-29 |  | Pending | 2026-09-12 |  | Pending | 2026-11-11 |  | Pending
5 | Intake | F8S01555 | Intake throttle valve | HIHR | Proprietary | Abhay | 2026-05-20 |  | Pending | 2026-07-19 |  | Pending | 2026-09-02 |  | Pending | 2026-11-01 |  | Pending
Formulas:
Proto MRD = '[1]Design Release'!H3+60
QS = [Proto MRD]+60
VOB = [QS]+45
Tooled up MRD = [VOB]+60